	[image: logo giannone]
	[image: Logo-Repubblica-Italiana]

	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. GIANNONE”
Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG)
CF: 840 040 207 19; CM FGIS021009; Cod.Univ.Uff.: UFC4MR
www.iisgiannone.edu.it - e-mail: fgis021009@istruzione.it - pec: fgis021009@pec.istruzione.it
Telefoni – Centralino: 0882 831 270 – Fax: 0882 817 301 – L. Classico: 0882 831 013 – Ipsia: 0882 831 098



INDICAZIONI REDAZIONE
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

Lo scopo della presente è di indirizzare i responsabili di progetto nel compito di valutazione, che permette di documentare, analizzare e perfezionare un progetto in corso e di tracciarne un bilancio una volta concluso. 
Durante l’elaborazione del progetto, la valutazione aiuta a formulare gli obiettivi e stabilire il percorso da seguire e durante la realizzazione permette di verificare se il progetto sta procedendo nella direzione giusta. La valutazione conclusiva mostra i risultati ottenuti o ancora ottenibili e gli ulteriori sviluppi possibili.
Per prima cosa, per poter valutare un progetto, bisogna quindi definirne chiaramente gli obiettivi e le attività necessarie per raggiungerli. 
Gli obiettivi devono essere SMART: specifici, misurabili, adeguati, realistici, vincolati a un termine. 
Le attività, che non vanno confuse con gli obiettivi, riguardano tutte le azioni che servono per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

	Cosa dovranno prevedere le attività progettuali presentate nel nostro Istituto?
I progetti presentati al Collegio dei docenti nella fase iniziale dell’anno scolastico dovranno essere coerenti con il PTOF dell’Istituto e, pertanto, gli obiettivi da prefissare dovranno riflettere le priorità e i traguardi previsti nel RAV.
Di seguito si riportano le priorità e i traguardi inseriti nel RAV, relativi a due target che presentano attualmente criticità ma buoni margini di miglioramento: i risultati scolastici e i risultati nelle prove standardizzate nazionali.



	
RISULTATI SCOLASTICI


	
	
Priorità

Gli studenti ammessi all'anno successivo sono in linea con i riferimenti nazionali, anzi in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono superiori. Si registra, tuttavia, una quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici superiore ai riferimenti nazionali in molti indirizzi dell'Istituto.
	

	
	
Traguardi

Migliorare gli esiti scolastici degli studenti dell'Istituto portando la percentuale degli studenti con sospensione di giudizio per debito scolastico ad un valore non superiore al benchmark di riferimento nazionale.
	



	

                   RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI


	
	
Priorità

I risultati nelle prove standardizzate nazionali sono stati inferiori a tutti i parametri di riferimento pertanto è una priorità il potenziamento di attività finalizzate al miglioramento dei risultati.
	

	
	
Traguardi

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate nazionali riducendo, rispetto precedente, il divario tra i risultati degli studenti della scuola ed i risultati delle scuole con ESCS simile.
	


	
	Che cosa dovrà mettere in evidenza la valutazione del progetto?
La valutazione dovrà mettere in evidenza i diversi aspetti del progetto, fornendo informazioni sulle attività svolte e, soprattutto, sui risultati raggiunti e la loro coerenza con gli obiettivi prefissati.
I risultati conseguiti andranno descritti in relazione agli obiettivi e quindi in termini di ricaduta sulle priorità e sui traguardi riportati.

	In che modo andranno elaborati e presentati i risultati conseguiti?
Attraverso la raccolta di dati sui risultati e la relativa analisi. I tipi di dati e i metodi di raccolta possono essere diversi.
Nel caso di dati quantitativi, associati a cifre, si possono prevedere verifiche delle competenze in entrata, in itinere e in uscita, questionari, prove a risposta chiusa, statistiche, questionari a risposta chiusa, prospetti grafici di riepilogo.
Per i dati qualitativi, non misurabili in cifre, la raccolta può prevedere sondaggi, gruppi di discussione, prove a risposta aperta, che permettono di comprendere l’immagine veicolata dall’attività svolta e testarne l’efficacia.
In entrambi i casi, per permettere una chiara visualizzazione dei dati e una corretta interpretazione dei risultati conseguiti, si potranno utilizzare tabelle e/o prospetti grafici di riepilogo nella SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO.

Sarà pertanto fondamentale: nella fase di elaborazione del progetto pianificarne la valutazione, durante lo svolgimento raccogliere i dati necessari e preparare le valutazioni intermedie (ad esempio, se si prevedono verifiche delle competenze in entrata, in itinere e in uscita); alla fine del progetto procedere ad una valutazione generale presentare i risultati ottenuti.
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